## Tarefas
ID | Tarefa | Projeto | Responsável | Prazo | Status | Prioridade | Criado por | Data criação | Observações | Ativo
1 | Estruturar protocolo de cuidado transicional pós-alta hospitalar | Cuidado Transicional | mariana.alves@unimedcnu.coop.br | 2026-06-25 | Em andamento | Crítica | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | 2026-06-10 09:15 | Alinhar com equipe de enfermagem e hospital de referência. | TRUE
2 | Revisar fluxo de autorização de exames de alto custo | Alto Custo | ana.souza@unimedcnu.coop.br | 2026-06-20 | A fazer | Alta | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | 2026-06-11 14:00 | Reduzir tempo médio de resposta para 48h. | TRUE
3 | Visita técnica de higienização — Clínica Centro | Rede Higiene | carlos.lima@unimedcnu.coop.br | 2026-06-18 | A fazer | Média | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | 2026-06-12 08:30 | Checklist de biossegurança em anexo. | TRUE
4 | Consolidar demandas do mês da rede ambulatorial | Gestão de Demandas | joao.pereira@unimedcnu.coop.br | 2026-06-30 | Bloqueado | Média | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | 2026-06-09 16:45 | Aguardando dados do setor de TI. | TRUE
5 | Concluir relatório de indicadores do 2º trimestre | Gestão de Demandas | ana.souza@unimedcnu.coop.br | 2026-06-13 | Concluído | Alta | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | 2026-06-02 10:00 | Entregue à diretoria. | TRUE

## Log
ID | Data/Hora | Editor | Ação | Campo | Valor Anterior | Valor Novo

## Checklists
ID_Template | Nome_Template | Item | Ordem
T1 | Onboarding de Prestador | Coletar documentação do prestador | 1
T1 | Onboarding de Prestador | Validar registro no conselho profissional | 2
T1 | Onboarding de Prestador | Cadastrar prestador no sistema | 3
T1 | Onboarding de Prestador | Agendar visita técnica inicial | 4
T2 | Auditoria de Conta Médica | Conferir guias e autorizações | 1
T2 | Auditoria de Conta Médica | Validar procedimentos realizados | 2
T2 | Auditoria de Conta Médica | Checar valores e glosas | 3

## Checklist_Status
ID | ID_Tarefa | ID_Template | Item | Ordem | Concluído | Data conclusão
1 | 1 | T1 | Coletar documentação do prestador | 1 | TRUE | 2026-06-11 11:00
2 | 1 | T1 | Validar registro no conselho profissional | 2 | TRUE | 2026-06-12 09:30
3 | 1 | T1 | Cadastrar prestador no sistema | 3 | FALSE
4 | 1 | T1 | Agendar visita técnica inicial | 4 | FALSE

## Interações
ID | ID_Tarefa | Data/Hora | Editor | Tipo | Conteúdo
1 | 1 | 2026-06-10 09:15 | coordenacao.ambulatorial@unimedcnu.coop.br | Status | Tarefa criada como "A fazer".
2 | 1 | 2026-06-11 11:05 | mariana.alves@unimedcnu.coop.br | Comentário | Iniciei o levantamento com a equipe de enfermagem.
3 | 1 | 2026-06-12 09:35 | mariana.alves@unimedcnu.coop.br | Status | Status alterado de "A fazer" para "Em andamento".